## Resumen
REPORTE DE CUMPLIMIENTO · MODELO CONTRA LA MATRIZ DEL BEP
Pausa Maule · Habitáculo ciclista · NDI 2 · HAB_ARQ_MODELO_R01
Categoría | Verificaciones | Cumple | No cumple | Cumplimiento
Muros | 6 | 6 | 0 | 100%
Montantes de muro cortina | 3 | 3 | 0 | 100%
Paneles de muro cortina | 1 | 4 | -3 | 400%
Puertas | 8 | 8 | 0 | 100%
Ventanas | 5 | 5 | 0 | 100%
Pilares estructurales | 4 | 4 | 0 | 100%
Armazón estructural | 9 | 9 | 0 | 100%
Cimentación estructural | 5 | 5 | 0 | 100%
Suelos | 5 | 5 | 0 | 100%
Cubiertas | 5 | 5 | 0 | 100%
Habitaciones | 10 | 10 | 0 | 100%
Aparatos sanitarios | 7 | 7 | 0 | 100%
Mobiliario | 5 | 5 | 0 | 100%
Emplazamiento | 5 | 5 | 0 | 100%
Modelo | 1 | 4 | -3 | 400%
TOTAL | 79 | 79 | 0 | 100%

## Verificación
VERIFICACIÓN CONTRA LA MATRIZ DE INFORMACIÓN DEL BEP
Pausa Maule · Habitáculo ciclista · NDI 2 · HAB_ARQ_MODELO_R01
Categoría | Requisito de la matriz | Resultado | Detalle
Muros | Cantidad modelada = 17 | Cumple | modelo: 17
Muros | Tipo con keynote: MURO_EXT_QUINCHA_12cm | Cumple | 06.01.01
Muros | Tipo con NDI2_Fuente_Ficha: MURO_EXT_QUINCHA_12cm | Cumple | completo
Muros | Tipo con keynote: M.CORTINA_EXT_CELOSIA_PINO RADIATA (FIX N) | Cumple | 06.02.01
Muros | Tipo con NDI2_Fuente_Ficha: M.CORTINA_EXT_CELOSIA_PINO RADIATA (FIX N) | Cumple | completo
Montantes de muro cortina | Cantidad modelada = 396 | Cumple | modelo: 396
Montantes de muro cortina | Tipo con keynote: 19x90mm_PINO RADIATA | Cumple | 06.02.01
Paneles de muro cortina | Cantidad modelada = 192 | Cumple | modelo: 192
Puertas | Cantidad modelada = 2 | Cumple | modelo: 2
Puertas | Tipo con keynote: 80x210cm | Cumple | 08.01.01
Ventanas | Cantidad modelada = 2 | Cumple | modelo: 2
Ventanas | Tipo con keynote: 40x120cm PROYECTANTE | Cumple | 08.02.01
Ventanas | Tipo con NDI2_Fuente_Ficha: 40x120cm PROYECTANTE | Cumple | completo
Pilares estructurales | Cantidad modelada = 16 | Cumple | modelo: 16
Pilares estructurales | Tipo con keynote: 130X130 | Cumple | 05.01.01
Pilares estructurales | Tipo con NDI2_Fuente_Ficha: 130X130 | Cumple | completo
Armazón estructural | Cantidad modelada = 32 | Cumple | modelo: 32
Armazón estructural | Tipo con keynote: 2"X8" Cepillada | Cumple | 05.01.02
Armazón estructural | Tipo con NDI2_Fuente_Ficha: 2"X8" Cepillada | Cumple | completo
Armazón estructural | Tipo con keynote: 2"X4" Cepillada | Cumple | 05.01.03
Armazón estructural | Tipo con NDI2_Fuente_Ficha: 2"X4" Cepillada | Cumple | completo
Cimentación estructural | Cantidad modelada = 16 | Cumple | modelo: 16
Cimentación estructural | Tipo con keynote: FUNDACIÓN AISLADA_HA_60x60x50cm | Cumple | 03.01.01
Cimentación estructural | Tipo con NDI2_Fuente_Ficha: FUNDACIÓN AISLADA_HA_60x60x50cm | Cumple | completo
Suelos | Cantidad modelada = 2 | Cumple | modelo: 2
Suelos | Tipo con keynote: RADIER_INT_HA_15cm | Cumple | 04.01.01
Suelos | Tipo con NDI2_Fuente_Ficha: RADIER_INT_HA_15cm | Cumple | completo
Suelos | Tipo con keynote: PAV_INT_HORMIGON PULIDO_2cm | Cumple | 04.02.01
Suelos | Tipo con NDI2_Fuente_Ficha: PAV_INT_HORMIGON PULIDO_2cm | Cumple | completo
Cubiertas | Cantidad modelada = 4 | Cumple | modelo: 4
Cubiertas | Tipo con keynote: CUBIERTA_ZINC ONDULADO_CN-1020_0.50mm | Cumple | 07.01.01
Cubiertas | Tipo con NDI2_Fuente_Ficha: CUBIERTA_ZINC ONDULADO_CN-1020_0.50mm | Cumple | completo
Habitaciones | Cantidad modelada = 9 | Cumple | modelo: 9
Aparatos sanitarios | Cantidad modelada = 7 | Cumple | modelo: 7
Aparatos sanitarios | Tipo con keynote: BAG-40_32x32x112cm | Cumple | 10.01.04
Aparatos sanitarios | Tipo con NDI2_Fuente_Ficha: BAG-40_32x32x112cm | Cumple | completo
Aparatos sanitarios | Tipo con keynote: 41x69cm | Cumple | 10.01.01
Aparatos sanitarios | Tipo con NDI2_Fuente_Ficha: 41x69cm | Cumple | completo
Aparatos sanitarios | Tipo con keynote: 53x41cm | Cumple | 10.01.02
Aparatos sanitarios | Tipo con NDI2_Fuente_Ficha: 53x41cm | Cumple | completo
Mobiliario | Cantidad modelada = 3 | Cumple | modelo: 3
Mobiliario | Tipo con keynote: 104x64cm | Cumple | 10.01.03
Mobiliario | Tipo con NDI2_Fuente_Ficha: 104x64cm | Cumple | completo
Mobiliario | Tipo con keynote: 80x60cm | Cumple | 10.01.03
Mobiliario | Tipo con NDI2_Fuente_Ficha: 80x60cm | Cumple | completo
Emplazamiento | Cantidad modelada = 10 | Cumple | modelo: 10
Emplazamiento | Tipo con keynote: INSITU_250x40x45cm | Cumple | 11.01.01
Emplazamiento | Tipo con NDI2_Fuente_Ficha: INSITU_250x40x45cm | Cumple | completo
Emplazamiento | Tipo con keynote: TB170_1 bicicleta | Cumple | 11.01.02
Emplazamiento | Tipo con NDI2_Fuente_Ficha: TB170_1 bicicleta | Cumple | completo
Pilares estructurales | LoadBearing (tipo) = 1: 130X130 | Cumple | 1
Armazón estructural | LoadBearing (tipo) = 1: 2"X8" Cepillada | Cumple | 1
Armazón estructural | LoadBearing (tipo) = 1: 2"X4" Cepillada | Cumple | 1
Cimentación estructural | LoadBearing (tipo) = 1: FUNDACIÓN AISLADA_HA_60x60x50cm | Cumple | 1
Muros | IsExternal = Sí en los 17 muros | Cumple | Sí en 17 de 17
Cubiertas | IsExternal = Sí | Cumple | Sí en 4 de 4
Puertas | Marca asignada (id 595433) | Cumple | marca=6
Puertas | PM_SentidoApertura completo (id 595433) | Cumple | valor: Interior
Puertas | PM_AnchoLibrePaso completo (id 595433) | Cumple | valor: 0,75 m
Puertas | Marca asignada (id 595720) | Cumple | marca=9
Puertas | PM_SentidoApertura completo (id 595720) | Cumple | valor: Interior
Puertas | PM_AnchoLibrePaso completo (id 595720) | Cumple | valor: 0,75 m
Ventanas | Marca asignada (id 708620) | Cumple | marca=13
Ventanas | Marca asignada (id 708806) | Cumple | marca=14
Montantes de muro cortina | PM_ResolucionEsquina completo en los 396 | Cumple | valor en los 396 montantes: Borde y rejilla horizontal continua
Habitaciones | Nombre, número, nivel, área, perímetro y departamento (hab. 01) | Cumple | completo
Habitaciones | Nombre, número, nivel, área, perímetro y departamento (hab. 02) | Cumple | completo
Habitaciones | Nombre, número, nivel, área, perímetro y departamento (hab. 03) | Cumple | completo
Habitaciones | Nombre, número, nivel, área, perímetro y departamento (hab. 04) | Cumple | completo
Habitaciones | Nombre, número, nivel, área, perímetro y departamento (hab. 05) | Cumple | completo
Habitaciones | Nombre, número, nivel, área, perímetro y departamento (hab. 06) | Cumple | completo
Habitaciones | Nombre, número, nivel, área, perímetro y departamento (hab. 07) | Cumple | completo
Habitaciones | Nombre, número, nivel, área, perímetro y departamento (hab. 08) | Cumple | completo
Habitaciones | Nombre, número, nivel, área, perímetro y departamento (hab. 09) | Cumple | completo
Cubiertas | Cubierta de 4 faldones | Cumple | faldones=4
Cimentación estructural | Nivel NOG_FUNDACIONES en las 16 fundaciones | Cumple | en nivel: 16
Armazón estructural | Material estructural MT_ de 2"X8" Cepillada | Cumple | MT_PINO RADIATA_VIGA 2X8
Armazón estructural | Material estructural MT_ de 2"X4" Cepillada | Cumple | MT_PINO RADIATA_ELEMENTO 2X4
Modelo | 0 avisos de Revit | Cumple | avisos: 0